## 2022
График отключения оборудования ООО "Энергосфера" за 2022 год (Информация обновляется и размещается по мере обновления, но не реже одного раза в месяц)
№п/п | Месяц | Начало (дата) срока ремонта | Окончание (дата) срока ремонта | Наименование оборудования | Вид работ | Примечание
1 | Январь | 14.01.22 11-30 | 14.01.22 13-00 | ТП-1624 | плановое
2 | Февраль | 17.02.22 09-00 | 17.02.22 17-20 | ТП-507 | замена ЛР
3 | Февраль | 17.02.22 09-00 | 17.02.22 17-20 | ТП-523 | замена ЛР
4 | Февраль | 25.02.22 09-30 | 25.02.22 14-50 | ТП-811 | замена ЛР
5 | Март | 18.03.22 12-00 | 18.03.22 13-00 | ТП ВяткаКранСервис | плановое
6 | Март | 18.03.22 12-00 | 18.03.22 13-00 | ТП-80 | плановое
7 | Март | 25.03.22 15-00 | 25.03.22 16-00 | ТП-1343 | замена шины на рубильнике 0,4кВ
8 | Март | 28.03.22 09-00 | 28.03.22 11-00 | ТП-1343 | техобслуживание
9 | Апрель | 02.04.22 13-30 | 02.04.22 15-10 | ТП-1669 | заводка и подключение кабеля
10 | Апрель | 11.04.22 09-30 | 11.04.22 17-00 | ТП И-209 | ремонт ВЛ 10 кВ
11 | Апрель | 12.04.22 09-00 | 12.04.22 16-30 | ТП И-209 | ремонт ВЛ 10 кВ
12 | Апрель | 13.04.22 09-30 | 13.04.22 16-50 | ТП И-209 | ремонт ВЛ 10 кВ
13 | Апрель | 15.04.22 10-30 | 15.04.22 11-30 | ТП-1955 | техобслуживание
14 | Апрель | 26.04.22 10-00 | 26.04.22 12-00 | ТП-791 | техобслуживание
15 | Апрель | 29.04.22 10-00 | 29.04.22 12-00 | ТП-227 | техобслуживание
16 | Апрель | 29.04.22 10-00 | 29.04.22 12-00 | ТП-228 | техобслуживание
17 | Апрель | 29.04.22 14-00 | 29.04.22 15-00 | ТП-806 | техобслуживание
18 | Май | 05.05.22 09-00 | 05.05.22 10-30 | ТП-46 | техобслуживание
19 | Май | 05.05.22 10-30 | 05.05.22 12-00 | ТП-46а | техобслуживание
20 | Май | 05.05.22 13-30 | 05.05.22 15-00 | ТП-012 | техобслуживание
21 | Май | 06.05.22 09-00 | 06.05.22 10-30 | ТП Са-4607 | техобслуживание
22 | Май | 07.05.22 08-30 | 07.05.22 10-00 | ТП Са-4600 | техобслуживание
23 | Май | 07.05.22 10-30 | 07.05.22 12-00 | ТП Са-5500 | техобслуживание
24 | Май | 07.05.22 13-30 | 07.05.22 15-00 | ТП-13 | техобслуживание
25 | Май | 30.05.22 10-00 | 30.05.22 15-00 | ТП И-209 | замена учета
26 | Июнь | 02.06.22 8-00 | 02.06.22 12-00 | ТП-959 | плановое АО "Горэлектросеть"
27 | Июнь | 03.06.22 11-00 | 03.06.22 16-30 | ТП-207 | плановое Россети
28 | Июнь | 08.06.2212-00 | 08.06.22 17-00 | ТП И-209 | плановое Россети
29 | Июнь | 29.06.22 12-20 | 29.06.22 13-40 | ТП-401 | техобслуживание
30 | Июнь | 30.06.22 8-00 | 30.06.22 12-00 | ТП-963 | плановое АО "Горэлектросеть"
31 | Июнь | 30.06.22 8-00 | 30.06.22 13-20 | ТП-122 | плановое ООО "Региональная сеть"
32 | Июль | 08.07.22 12-30 | 08.07.22 13-00 | ТП-1961 | авар. АО "Горэлектросеть"
33 | Июль | 12.07.22 14-00 | 12.07.22 15-00 | ТП-80 | плановое ТО
34 | Июль | 14.07.22 8-30 | 14.07.22 9-30 | ТП-1961 | плановое ТО
35 | Июль | 14.07.22 12-00 | 14.07.22 13-00 | ТП ВКС | плановое ТО
36 | Июль | 15.07.22 8-00 | 15.07.22 9-30 | ТП-829 | плановое ТО
37 | Июль | 15.07.22 9-40 | 15.07.22 11-10 | ТП-791 | авар откл ЛЭП
38 | Июль | 19.07.22 13-20 | 19.07.22 14-20 | ТП-990, Тр-р№2 | авар. АО "Горэлектросеть"
39 | Июль | 19.07.22 13-20 | 19.07.22 15-00 | ТП-933 | авар. АО "Горэлектросеть"
40 | Июль | 20.07.22 13-00 | 20.07.22 17-00 | ТП-1624 | план. Откл Россети
41 | Июль | 21.07.22 13-00 | 21.07.22 16-00 | ТП-1624 | план. Откл Россети
42 | Июль | 21.07.22 10-00 | 21.07.22 11-00 | ТП-705 | плановое ТО
43 | Июль | 21.07.22 11-00 | 21.07.22 12-00 | ТП-703 | плановое ТО
44 | Июль | 21.07.22 14-00 | 21.07.22 15-00 | ТП К-922 | плановое ТО
45 | Июль | 22.07.22 10-00 | 22.07.22 11-00 | ТП-822 | плановое ТО
46 | Июль | 22.07.22 12-00 | 22.07.22 13-00 | ТП-1250 | плановое ТО
47 | Июль | 22.07.22 13-00 | 22.07.22 14-00 | ТП-1305 | плановое ТО
48 | Июль | 26.07.22 15-00 | 26.07.22 16-00 | ТП-29 | плановое ТО
49 | Июль | 27.07.22 15-00 | 27.07.22 16-00 | ТП-109 | плановое ТО
50 | Июль | 28.07.22 9-00 | 28.07.22 17-00 | ТП-213 | откл. Россети
51 | Июль | 28.07.22 15-30 | 28.07.22 16-20 | ТП ВяткаДорСтрой | плановое ТО
52 | Июль | 31.07.22 00-00 | 31.07.22 07-00 | ТП-13-49 | откл. Горэлектросеть
53 | август | 04.08.22 09-00 | 04.08.22 17-00 | ТП Г-705 | откл Россети
54 | август | 28.08.22 14-30 | 28.08.22 15-30 | ТП-109 | плановое ТО
55 | Август | 31.08.22 09-00 | 31.08.22 16-00 | ТП-109 | откл Россети
54 | Сентябрь | 10.09.22 07-30 | 10.09.22 08-40 | ТП-990 | плановое ТО
55 | Сентябрь | 14.09.22 10-00 | 14.09.22 14-30 | ТП-122 | плановое ТО
56 | Октябрь | 05.10.22 10-00 | 05.10.22 14-00 | ТП-46а | плановое ТО
57 | Октябрь | 05.10.22 10-00 | 05.10.22 18-00 | ТП-804 | плановое ТО
58 | Октябрь | 06.10.22 9-00 | 06.10.22 15-00 | ТП-804 | плановый ремонт ВЛ
59 | Октябрь | 12.10.22 14-00 | 12.10.15-40 | ТП-507 | ремонт ВЛ 10 кВ
60 | Октябрь | 12.10.22 14-00 | 13.10.22 13-00 | ТП-523 | ремонт ВЛ 10 кВ
61 | Ноябрь | 12.11.22 10-00 | 12.11.22 12-00 | ТП-46а | замена автомата в РУ-0,4кВ
62 | Ноябрь | 17.11.22 09-00 | 17.11.22 16-00 | ТП-822 | плановые работы
63 | Декабрь | 18.12.22 10-40 | 18.12.22 14-30 | ТП-615 | чистка ВЛ-10 от наледи
64 | Декабрь | 22.12.22 12-00 | 22.12.22 14.00 | ТП-615 | расчистка охр.зоны ЛЭП
65 | Декабрь | 27.12.22 12-00 | 27.12.22 14-00 | ТП-1343 | откл. АО"Горэлектросеть"
Информация размещается по мере обновления, но не реже одного раза в месяц